ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

(МО, г. Химки, ул. Совхозная, дома 3, 5, 7)

на 2011 год

| п/п | Период проведения работ | Наименование работ | Контроль и приемка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 января | Демонтаж новогодних елок, украшений и пр. Сдача на склад нерасходных материалов и арматуры | Примакова А.А. |
| 2 | Январь - Февраль | Установка домофонов, системы контроля доступа и видеонаблюдения (общедомовая часть) в следующем порядке: дом 7, 5 и 3 Выполнение работ по установке конечных устройств (домофонов, видеодомофонов и пр.) в квартирах собственников по заявкам собственников | Зайцев В.В., Примакова А.А., Приходько К.В. |
| 3 | Январь | Завершение работ по декоративной подсветке зенитных «фонарей» домов 3, 5 и 7 | Приходько К.В. |
| 4 | Январь – 10 февраля | Косметический ремонт МОП с 25 по3 этажи дома № 3, включая: - заделку трещин, сколов стен с выравниваем; - исправление навесного потолка; - исправление напольного покрытия; - исправление дверей в местах общего пользования; - исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.; - исправление светильников, указателей; - покраску стен в/э краской; - покраску металлических шкафов стояков инженерных систем; - покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей; - мытье и очистка загрязненных квартирных дверей (в нежилых квартирах); - нанесение номеров этажей в лифтовых холлах | Приходько К.В. (приемку осуществлять ПОЭТАЖНО с составлением актов на каждый этаж) |
| 5 | Март - Июнь | Замена труб ГВ и ХВС на технических этажах и в квартирах в соответствии с решением Общего собрания ТСЖ и проектом | Зайцев В.В. |
| 6 | Февраль – Март (сразу после окончания работ в холлах первых этажей по установке домофонов и систем видеонаблюдения) | Косметический ремонт холлов домов 3, 5 и 7, включая: - заделку трещин, сколов стен с выравниваем; - исправление навесного потолка, светильников; - исправление напольного покрытия; - исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.; - покраску стен в/э краской; - покраску металлических шкафов стояков инженерных систем; - покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей; - исправление и ремонт дверей лифтов; - мытье витринных окон и входных дверей; - мытье и ремонт досок объявлений. | Приходько К.В. Примакова А.А. |
| 7 | Март – Апрель (по погодным условиям) | Ремонт напольных покрытий переходных балконов и незадымляемых лестниц (дома №№ 3, 5 и 7) | Приходько К.В. |
| 8 | Апрель (до 15.04.) | Приведение в порядок (ТО) газонокосилок, триммера и иной садовой техники, инвентаря, поливочных шлангов и пр., приобретение необходимого инвентаря, постановка задач и инструктаж персонала по пользованию садовой техникой | Приходько К.В. |
| 9 | Апрель (до 20.04.) | Восстановление газонов (выравнивание поверхности, подсев травы, устройство мест для цветников, клумб (без высаживания цветов в открытый грунт) | Приходько К.В. |
| 10 | Апрель | Ремонт и установка дополнительных металлических ограждений (малых архитектурных форм). Покраска малых архитектурных форм в желтый цвет | Приходько К.В. |
| 11 | Апрель | Устройство нормального покрытия на вновь организуемых парковочных местах вдоль забора напротив подъезда дома № 7 | Приходько К.В. |
| 11 | Апрель | Проверка оборудования детской площадки на предмет целости и безопасности (подтянуть все соединения и болты, произвести необходимый ремонт), а также покраска тех элементов, которые имеют ненадлежащий вид | Приходько К.В. |
| 12 | Апрель – Май | Ремонт покрытия тротуаров (замена/восстановление тротуарной плитки) | Приходько К.В. |
| 13 | Апрель (до 20.04.) | Мытье окон 1-го и 2-го этажей. Выдача предписаний собственникам нежилых помещений о мытье окон (внутри и снаружи). В случае невыполнения предписаний мытье производится силами Службы эксплуатации | Приходько К.В. |
| 14 | Апрель | Удаление засохших веток с деревьев | Приходько К.В. |
| 15 | Май | Посадка цветов в клумбы | Зайцев В.В., Кузнецов Н.В., Приходько К.В. |
| 16 | Апрель (до 20.04.) | Мытье забора вокруг жилого комплекса, покраска забора в синий цвет (ворот и калиток – в желтый) | Приходько К.В. |
| 17 | Апрель (до 30.04) | Покраска бордюров, урн для мусора, будок охраны, контейнеров с чередованием желтого/зеленого цветов | Приходько К.В. |
| 18 | Апрель | Устройство нормальных съемных/мобильных заграждений – «ежей», для воспрепятствования загораживания паркуемым автотранспортом въездных пожарных ворот на хоз. площадку | Приходько К.В. |
| 19 | Апрель | Покраска будок охраны, ограды мусорной площадки, перил у входов в подвалы, наружних решеток приямков домов 3, 5 и 7 | Приходько К.В. |
| 20 | Апрель – Май | Проведение необходимых противопожарных мероприятий с оформлением необходимых актов. Проведение противопожарных учений. Проверка противопожарной безопасности помещений, систем, оборудования, устранение дефектов, нарушений работы и приведение в соответствие с требование пожарной безопасности | Примакова А.А. |
| 21 | Май | Проверка и косметический ремонт фасадов домов №№ 3, 5 и 7 (ремонт поврежденных участков) | Приходько К.В. Зайцев В.В. |
| 22 | Июнь (в период централизованного отключения тепла) | Промывка бойлеров ИТП всех домов, наладка насосов, подготовка ИТП к сезонной эксплуатации, сдача ИТП к сезонной эксплуатации | Зайцев В.В. |
| 23 | Июнь - Июль | Профилактические работы в подвалах, на технических этажах и кровлях по планам, утверждаемым Техническим директором, с заменой неисправного оборудования, арматуры, конструкций – на всех трех домах | Зайцев В.В. |
| 24 | Июнь – Июль | Профилактические электротехнические работы с заменой неисправного электрооборудования и арматуры | Зайцев В.В. |
| 25 | Июль | Установка дополнительных столбиков-ограничителей для воспрепятствования парковки автотранспорта в недопустимых местах | Приходько К.В. |
| 26 | Июль – 10 Августа | Нанесение парковочной разметки для обеспечения правильной парковки автотранспорта во дворе | Приходько К.В. |
| 27 | Октябрь (до 10.10.) | Проверка закрываемости теплового контура зданий (закрываемости дверей на переходных балконах, кровли, дверей на технические этажи, окон на технических этажах и пр.), устранение неисправностей | Приходько К.В. |
| 28 | Октябрь (до 10.10.) | Проверка закрытия окон свободных квартир с целью недопущения замораживания систем | Приходько К.В. |
| 29 | Ноябрь (до 10.11.) | Посадка лиственных и хвойных деревьев | Кузнецов Н.В., Приходько К.В. |
| 30 | 15 декабря | Установка и украшение новогодней елки (общей) с праздничной подсветкой около детской площадки | Примакова А.А. |
| 31 | 15 декабря | Украшение входных групп и холлов первых этажей, помещений консьержей, офисных помещений к Новому году и Рождеству (установка новогодних елок с подсветкой на улице перед входами, в холлах, украшение холлов, установка настольных елок, развешивание гирлянд с подсветкой) | Примакова А.А. |

Примечание:

1) Мероприятия по вновь сдаваемому в эксплуатацию 4-му корпусу будут утверждены дополнительно

2) Ответственным за работы проектные и иные решения предварительно согласовывать с Председателем Правления.

3) Нач. ПТО Примаковой А.А. на все работы оформлять Наряд-акты установленной формы, подписываемые всеми контролирующими лицами и ответственными за проведение работ, а также осуществлять контроль за оформлением выполнения работ.

«Согласовано и принято к исполнению»:

______________________________ (Костриков И.В.)

______________________________ (Зайцев В.В.)

______________________________ (Приходько К.В.)

______________________________ (Амирханов А.Ю.)

______________________________ (Примакова А.А.)

______________________________ (Станова Г.Ю.)